NAZIV KORISNIKA: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 29/19), Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 27/23) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 38/23) utvrđeno je da Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja poslove koji se odnose na:

- djelatnosti u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;

- analizu, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu ustanova u kulturi čiji je osnivač Županija;

- planiranje, financiranje i praćenje izvršenja programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;

- zaštitu i očuvanje kulturne baštine;

- suradnju s udrugama i drugim subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;

- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

- suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- vođenje predmeta iz evidencije sportskih djelatnosti kroz Registar samostalne sportske djelatnosti, vođenje Evidencije sportskih građevina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, vođenje Evidencije sportskih natječaja i javnih poziva te Evidencije financijskog praćenja sportskih programa;

- utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja i druge poslove koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Muzeji i ustanova čiji je osnivač Županija:

- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka,

- Prirodoslovni muzej Rijeka,

- Ustanova Ivan Matetić Ronjgov.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu („Službene novine“ broj 33/23).

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:

| R.br. | Naziv programa | Plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLAVA: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU |  |  |  |  |
| 1. | Javna uprava i administracija | 45.055,98 | 36.924,10 | 81,95 |
| 2. | Poticanje kulturnih djelatnosti | 670.025,86 | 643.927,59 | 96,10 |
| 3. | Poticanje i promicanje sporta | 2.722.733,68 | 2.590.298,96 | 95,14 |
| 4. | Poticanje i promicanje tehničke kulture | 149.000,00 | 143.607,90 | 96,38 |
| 5. | Kulturno-povijesna baština | 469.941,77 | 348.354,80 | 74,13 |
| Ukupno glava 01101: |  | 4.056.757,29 | 3.763.113,35 | 92,76 |
| GLAVA: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA |  |  |  |  |
| 1. | Promicanje kulture | 2.365.075,68 | 1.554.107,33 | 65,71 |
| Ukupno glava 01103: |  | 2.365.075,68 | 1.554.107,33 | 65,71 |
| GLAVA: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA |  |  |  |  |
| 1. | Promicanje kulture | 803.215,46 | 756.993,87 | 94,25 |
| Ukupno glava 01104: |  | 803.215,46 | 756.993,87 | 94,25 |
| GLAVA: 01105 USTANOVA IVAN MATETIĆ RONJGOV |  |  |  |  |
| 1. | Promicanje kulture | 177.251,57 | 177.039,35 | 99,88 |
| Ukupno glava 01105: |  | 177.251,57 | 177.039,35 | 99,88 |
| UKUPNO RAZDJEL: |  | 7.402.300,00 | 6.251.253,90 | 84,45 |

GLAVA: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

NAZIV PROGRAMA:   1111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

POSEBAN CILJ: Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027., ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025., koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna, povezan s posebnom mjerom „Javna uprava i administracija“.

MJERA: Javna uprava i administracija

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Poslovi i zadaci Odjela uspješno su realizirani, sukladno planiranom. Provedene su aktivnosti na pripremi kandidature Primorsko-goranske županije za titulu Europska regija sporta 2026, dok je dolazak predstavnika ACES Europe, organizacije koja dodjeljuje titulu, planiran krajem 2024., realiziran u veljači 2025., zbog čega je izvršenje niže od planiranog.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materijalni rashodi Odjela | 45.055,98 | 36.924,10 | 81,95 |
|  | Ukupno program: | 45.055,98 | 36.924,10 | 81,95 |

NAZIV PROGRAMA:   5104 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

POSEBAN CILJ: 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti

MJERA: 5.3.3. Poticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija te aktivno uključivanje kulture i sporta u industriju doživljaja

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Poslovi i zadatci uspješno su izvršeni, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja.

Isplaćene su naknade za rad članova Županijskog kulturnog vijeća, osnovanog sukladno Zakonu o kulturnim vijećima (17 sjednica). Broj održanih sjednica Kulturnog vijeća veći je od planiranog jer se vrednovanje i ocjenjivanje programa pristiglih na Javni poziv za zadovoljenje javnih potreba u području kulture za 2024. i 2025. provodilo u kalendarskoj 2024.

Financirani su troškovi rada Županijskog bibliobusa koji obilazi brdsko-planinska i otočna područja županije, u organizaciji Gradske knjižnice Rijeka. Županijski bibliobus obilazio je 41 naselje s ukupno 53 stajališta na području 13 jedinica lokalne samouprave.

Kroz Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za dostignuća na državnoj i međunarodnoj razini ukupno je nagrađeno 10 pojedinaca, udruga ili ustanova.

Kroz zajednički projekt Primorsko-goranske županije i HNK-a Ivana pl. Zajca Rijeka, kojim Županija sufinancira ulaznice za učenike osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije, u sezoni 2023./2024. sufinancirano je devet predstava te dvije kazališne produkcije. Sufinancirano je i izdavanje monografije povodom 45. obljetnice umjetničkog rada Olivere Baljak.

Sufinanciran je program Županijski filmski ured, koji ima za cilj umrežavanje djelatnika audiovizualnog sektora, potiče gospodarski rast, socijalnu stabilnost te razvija vještine u audiovizualnim i srodnim djelatnostima. Program promovira županijske lokalitete kao idealne filmske lokalitete, promiče primorsko-goransku audio-vizualnu industriju te olakšava ulaganje u spomenutu industriju kroz međunarodne koprodukcije i slično. Organizirano je nekoliko desetaka pregleda filmskih lokacija što je rezultiralo snimanjem desetak kratkometražnih filmova, pilot-epizoda serija, reklamnih filmova, serija domaćim i stranih filmskih ekipa, itd.

Program subvencioniranja trgovačkih društava i obrta u djelatnosti kulture nije proveden jer  se sufinanciranje trgovačkih društava i obrta provodi putem Javnih potreba u kulturi za 2025.

U sklopu programa javnih potreba u kulturi sufinancirana su 172 programa i to 31 program iz područja Književnost, nakladništvo i knjižnična djelatnost, 17 programa iz područja Dramska i plesna umjetnost, 29 programa iz područja Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, 27 programa iz područja Vizualne umjetnosti i interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, 37 program iz područja Kulturno-umjetnički amaterizam, 5 programa iz područja Međunarodna kulturna suradnja, devet programa iz područja Muzejska i arhivska djelatnost te 17 programa iz područja Očuvanje i zaštita nematerijalne kulturne baštine.

Putem online platforme Kulturna mreža Primorsko-goranske županije sufinancirano je 16 programa s ciljem decentralizacije kulturnih događanja.

Kroz projekt Kuća halubajskega zvončara Općini Viškovo sufinancirano je uređenje Parka skulptura, odnosno uređenje i opremanje pješačke staze i parkovne površine na temu zvončara.

Projektom pomoći održavanja zgrade HNK Ivana pl. Zajca, sufinancirani su radovi na obnovi stolarije koja je uključivala popravke, demontažu, izvedbu, montažu, sanaciju oštećenja te sve ostale troškove vezane uz obnovu.

Kroz projekt sufinanciranja izrade muzeološke koncepcije novog stalnog postava Creskom muzeju sufinancirana je izrada idejne muzeološke koncepcije novog stalnog postava Creskog muzeja (sukladno kriterijima Hrvatskog muzejskog vijeća (HMV)) te izrada koncepcije budućeg stalnog postava koja ukazuje na tematske i pod-tematske cjeline budućeg stalnog postava s obzirom na uvjete i građu kojom muzej raspolaže kao i prijedlog arhitektonskog rješenja smještaja stalnog postava unutar palače Arsan.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kulturno vijeće Primorsko-goranske županije | 5.560,00 | 5.551,86 | 99,85 |
| 2. | Županijski bibliobus - Gradska knjižnica Rijeka | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3. | Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva | 29.150,00 | 20.700,00 | 71,01 |
| 4. | Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 |
| 5. | Županijski filmski ured - Art kino Rijeka | 11.100,00 | 11.100,00 | 100,00 |
| 6. | Subvencije trgovačkim društvima u kulturi | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Program javnih potreba u kulturi | 315.000,00 | 315.000,00 | 100,00 |
| 8. | Kulturna mreža Primorsko-goranske županije | 13.000,00 | 10.560,00 | 81,23 |
| 9. | Kuća halubajskega zvončara - Općina Viškovo | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| 10. | Pomoć za održavanje zgrade HNK Ivana pl. Zajca - Grad Rijeka | 69.015,86 | 69.015,86 | 100,00 |
| 11. | Sufinanciranje izrade muzeološke koncepcije novog stalnog postava - Creski muzej | 10.000,00 | 9.999,87 | 100,00 |
|  | Ukupno program: | 670.025,86 | 643.927,59 | 96,10 |

Programske aktivnosti udruga, pojedinaca te ustanova kojima osnivač nije Županija doprinijele su zadovoljavanju kulturnih potreba stanovnika na području cijele županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj realiziranih programa sufinanciranih putem javnih potreba u kulturi, subvencija trgovačkim društvima u kulturi i Kulturne mreže PGŽ | Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge | Broj | 210 | 210 | 188 |

S obzirom na to da je Javnim pozivom za zadovoljenje javnih potreba u području kulture za 2024. ograničen broj prijavljenih programa po prijavitelju, te na veći broj prijava koje nisu udovoljile formalnim uvjetima javnog poziva, broj programa upućen na vrednovanje i ocjenjivanje Kulturnom vijeću Primorsko-goranske županije bio je manji od planiranog, no financijski su zahtjevi korisnika ostali na istoj razini.

NAZIV PROGRAMA:	 5105 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

POSEBAN CILJ: 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti

MJERA: 5.3.4. Unaprjeđenje infrastrukturnih uvjeta i odgovarajuće opreme za potrebe programa sportskih i rekreativnih aktivnosti, 5.3.5. Poticanje unaprjeđenja sustava sporta i sportskih djelatnosti

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Poslovi i zadaci unutar programa Poticanje i promicanje sporta najvećim su dijelom izvršeni u planiranom obimu i dinamici, izuzev aktivnosti kapitalnih pomoći Gradu Rijeci čija je realizacija, temeljem zamolbe Korisnika, prolongirana za 2025.

Nagrađivanje kvalitete u sportu u funkciji je poticanja razvoja kvalitetnog i sustavnog rada sportaša i sportskih klubova na području Županije, s ciljem ostvarivanja što značajnih sportskih rezultata, ali i afirmacije sporta i njegovih pozitivnih vrijednosti u cjelini. Kroz program je dodijeljeno ukupno 86 nagrada i to: za vrhunska individualna postignuća sportaša na međunarodnim natjecanjima, kao za i njihove matične klubove, vrhunska ekipna postignuća na najznačajnijim međunarodnim natjecanjima, odnosno klupska međunarodna postignuća, te za klubove koji se natječu u loptačkim sportovima u sustavu ligaških natjecanja na najvišem državnom nivou, kao vrhunska ekipna postignuća na nacionalnom nivou. Zbog ostvarenih međunarodnih sportskih postignuća od osobite vrijednosti i značaja za Primorsko-goransku županiju u 2024. dodijeljene su i posebne nagrade i to Kuglačkom klubu Mlaka, Vaterpolskom klubu Primorje ERSTE bank, Boćarskom klubu Škola boćanja Čavle te paratriatloncu Antoniu Franku, skijašici Leoni Popović te atletičarki Sari Kolak.

Ostvareno je sufinanciranje Goranskog sportskog centra d.o.o. čijim planom rada je, osim djelatnosti tekućeg održavanja i upravljanja postojećim sportskim objektima, planirano i dodatno podizanje razine kvalitete sportsko-rekreacijskih sadržaja kao i funkcionalno poboljšanje postojećih sportskih objekata na Platku i u Delnicama.

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

Poboljšanjem sportsko-rekreativne i turističke ponude RSRTC Platak sve više dobiva na prepoznatljivosti kao izletište za obitelji i rekreativce u zimskim i ljetnim razdobljima. S ciljem poboljšanja kvalitete rada nabavljen je novi digitalni informativni pano koji će posjetiteljima pružati ažurirane informacije o lokaciji, a biti će i u funkciji komercijalnih sadržaja. Informativni pano biti će postavljen u nastavku, po izradi odgovarajuće nosive metalne konstrukcije. Također, nabavljena su i postavljena dva smjerokaza za Platak s autoceste Rijeka-Zagreb, čime je dopunjena postojeća prometna signalizacija.

Centar bazičnih sportskih priprema Delnice

U sklopu Centra bazičnih priprema Delnice provedene su aktivnosti kojima su osigurani bolji uvjeti korištenja sportskih objekata što doprinosi većem zadovoljstvu korisnika i boljoj posjećenosti. Za potrebe multifunkcionalne dvorane/klizališta nabavljena je i postavljena nova sportska podloga, odgovarajući stroj za kvalitetnije održavanje i čišćenje iste te je, za zimsku sezonu, dodatno nabavljeno 10 tzv. “medvjedića“ – pomagala za klizanje. Za objekt kuglane nabavljene su i postavljene zavjese, za potrebe travnjaka nogometnog igrališta stroj/prskalica za ocrtavanje linija igrališta, a za tenis igrališta nabavljena je i postavljena zaštitna mreža. Za bazen u sklopu Doma sportova nabavljeni su grijači i pumpa za vodu.

S ciljem doprinosa ravnomjernom razvitku svih područja Županije, a posebno obogaćivanju kvalitete sportskih sadržaja na otocima, sufinancirano je opremanje i hortikulturno uređenje sportske dvorane u Loparu na otoku Rabu.

U sklopu sanacije Biatlon centra Vrbovska poljana u Mrkoplju izvedeni su radovi sanacije rolerske staze čime su u velikoj mjeri poboljšani uvjeti korištenja sportskog objekta.

U suradnji s Gradom Rijekom realizirana je zamjena umjetnog travnjaka na pomoćnom nogometnom igralištu na Kantridi, u sklopu programa obnove nogometnih igrališta u Gradu Rijeci. S ciljem poboljšanja uvjeta bavljenja sportskom aktivnošću djece i mladih, suradnjom Grada i Županije, prethodno su realizirane zamjene umjetnih travnjaka na nogometnim igralištima Robert Komen (2022.) te SRC Belveder (2023.).

Temeljem zahtjeva Grada Rijeke, planirani radovi na nogometnom igralištu u sklopu Sveučilišnog Kampusa na Trsatu, kao i uređenje Streljane Drenova, prolongirani su za 2025. s obzirom na to da Grad nije uspio riješiti potrebne predradnje nužne za realizaciju navedenih projekata.

Kroz aktivnost Zajednice sportova Primorsko-goranske županije proveden je Program javnih potreba u sportu koji obuhvaća sljedeća programska područja: redovnu djelatnost županijskih sportskih saveza, sudjelovanje sportaša na državnim i međunarodnim sportskim natjecanjima, potporu izdavačkoj djelatnosti, unapređenje stručne djelatnosti u sportu, izbor najuspješnijih sportaša i sportskih djelatnika, organizaciju državnih i međunarodnih sportskih manifestacija, pripreme sportaša, redovnu djelatnost Zajednice, unapređenje stručnog rada u sportu - rad županijskih sportskih trenera (atletika, šah, boćanje, košarka, judo, skijanje, rukomet, odbojka, stolni tenis, vaterpolo, karate i boks), programske aktivnosti od značaja za razvoj sporta u PGŽ, program poticanja šaha u Gorskom kotaru, program županijskih sportskih kampova, aktivnosti Parasportskog saveza PGŽ, aktivnosti Saveza sportske rekreacije PGŽ - Sport za sve, potpore klubovima nosiocima kvalitete ekipnih loptačkih sportova, potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima te nabave sportske opreme. Zajednica provodi program javnih potreba u sportu najvećim dijelom kroz aktivnosti strukovnih sportskih saveza i to putem programa odabranih temeljem provedenog javnog poziva, a u okviru pojedinih programskih područja

Kroz aktivnosti Saveza sportske rekreacije PGŽ - Sport za sve potiču se sve skupine stanovništva na bavljenje rekreacijom i aktivno provođenje slobodnog vremena potiču sve skupine stanovništva. Jedan od najuspješnijih i najmasovnijih programa Saveza je Festival sportske rekreacije koji se održava u kontinuitetu već osam godina i to svakog vikenda tijekom ljetnih mjeseci na Platku. U 2024. su se, osim na Platku, organizirale aktivnosti i na drugim lokacijama kao npr. u Opatiji, na Učki i na moru - Voloskom, Kostreni, Novom Vinodolskom i to u nordijskom hodanju, pješačenju, planinarenju, vožnji Sup-om, kreativnim radionicama i edukacijama o zdravom načinu života. Također, pored stalnih programa, Obitelj u prirodi, Korakom do zdravlja, Zimsko kretanje u prirodi, u rujnu 2024. pokrenut je pilot program „Gubiš, a dobivaš“ namijenjen borbi protiv pretilosti osoba svih dobnih skupina koje su organizirane u tri grupe od po 30 osoba (Novi Vinodolski, Rijeka, Opatija), a koji je izazvao veliki interes. Program koji traje okvirno četiri mjeseca uključuje medicinsku obradu i praćenje, uslugu nutricionista te instruktora i trenera za zdravstveno usmjereno vježbanje. Multidisciplinarnim pristupom pruža se podrška u prihvaćanju zdravih životnih navika (prehrane i tjelesne aktivnosti) s krajnjim ciljem gubitka prekomjerne težine. Kroz aktivnost udruga članica Savez provodi redovne sportsko-rekreativne programe i škole sportova te natjecanja u županijskim ligama u stolnom tenisu, badmintonu i sup-anju.

Parasportski savez PGŽ broji ukupno 11 članica, a Riječki sportski savez gluhih djeluje kao pridružena članica te je njega učlanjeno pet udruga. Kroz program javnih potreba financira se redovni rad Saveza, sudjelovanje i organizacije natjecanja članica, nabave opreme, rad županijskih instruktora za paraatletiku, paraplivanje, parastolni tenis, boćanje i paratriatlon kao i organizacij sportskih kampova za mlade sportaše. U aktivnosti uključeno je više od 700 korisnika. U 2024. Primorsko-goranska županija je putem Zajednice sufinancirala uređenje novog sjedišta, obzirom je Savez preselio u nove prostore.

U sklopu programskog područja Aktivnosti od značaja za razvoj sporta u PGŽ, Zajednica je organizirala brojne aktivnosti kao što su: izložba sportske fotografije Odlučujući trenutak u suradnji s Hrvatskom olimpijskom akademijom, Tjedan sportskog usavršavanja, Hrvatski olimpijski dan u suradnji s Riječkim sportskim savezom, Olimpijski festival dječjih vrtića u Cresu, izdavanje monografije 25. godina Zajednice sportova PGŽ i dr.

U rujnu 2024. Zajednica je bila domaćin 20. Igrama prijateljstva na kojima su održana natjecanja u futsalu, odbojci, stolnom tenisu, rukometu i šahu. Na Igrama prijateljstva sudjeluju sportaši i sportašice iz Hrvatske (PGŽ) i Osječko-baranjske županije umjesto sportaša iz talijanske regije Friuli Venezia Giulia koji su otkazali sudjelovanje, Slovenije (Novo Mesto) i Bosne i Hercegovine (Unsko-sanski kanton), a domaćini se svake godine izmjenjuju.

U studenom 2024. Zajednica je sudjelovala na Međužupanijskim sportskim susretima koji se svake godine održavaju u suradnji sa sportskim zajednicama iz Osječko-baranjske, koja je ove godine bila i domaćin, Vukovarsko-srijemske i Istarske županije. Ova se manifestacija sastoji od sportskog (natjecateljskog) i radnog, tematskog dijela. U sportskom dijelu odigrao se turnir u futsalu za djevojke, a ekipa iz Primorsko-goranske županije osvojila je prvo mjesto.

Kroz aktivnost Saveza školskih sportskih društava PGŽ sufinancira se organizacija i provedba natjecanja i smotri školskih sportskih društava učenika osnovnih i srednjih škola (županijska, regionalna, državna), kao i organizacija i provedba izvannastavnih i izvanškolskih edukacijsko-promotivnih sportskih aktivnosti i programa.

U okviru natjecanja i  smotri ukupno je održano više od 250 raznih sportskih natjecanja u 14 sportova u kojima je sudjelovalo oko 6.000 učenika te 500 voditelja, sudaca, delegata i drugih službenih osoba.

Što se tiče organizacije i provedbe izvannastavnih i izvanškolskih edukacijsko-promotivnih sportskih aktivnosti i programa Savez provodi program Turno kretanje u okviru kojeg su bila organizirana tri dvodnevna boravka na Platku na kojima je sudjelovalo oko 150 učenika iz četiri osnovne škole (5.-8. razred) zajedno s njihovim voditeljima.

U suradnji s Hrvatskim školskim sportskim savezom Savez provodi i programe: Univerzalne sportske škole u koji je u 26 osnovnih škola bilo uključeno oko 700 učenika (od 1.-4. razreda) i 26 profesora tjelesne i zdravstvene kulture, program Vježbaonica u 21 osnovnoj školi (5.-8. razred) i šest srednjih škola (1.-4.) u koji je bilo uključeno oko 700 učenika te 27 profesora te program Vrtim zdravi film u 10 osnovnih škola s ciljem educiranja učenika o važnosti pravilne prehrane i bavljenja tjelesnom aktivnošću, a bilo je uključeno oko 250 učenika (7. razred) zajedno s njihovim profesorima.

S ciljem poticanja ravnomjernog razvoja svih dijelova Županije i pružanja podrške stvaranju jednakih uvjeta za bavljenje sportom, Županija kroz kapitalne projekte sufinancira projekte jedinica lokalne samouprave na području Gorskog kotara. U 2024. osigurana su sredstva za obnovu nogometnog stadiona NK Željezničar iz Moravica i to natkrivanje tribina. Osnovom zahtjeva Korisnika, Grada Vrbovskog, planirani radovi prolongirani su za 2025., s obzirom da je u međuvremenu povećan opseg zahvata te je bilo potrebno osigurati dodatnu dokumentaciju.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nagrađivanje kvalitete u sportu | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 2. | Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o. | 666.000,00 | 663.100,00 | 99,56 |
| 3. | Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o. | 457.000,00 | 432.898,96 | 94,73 |
| 4. | Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar | 33.500,00 | 33.500,00 | 100,00 |
| 5. | Biatlon centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 6. | Obnova Nogometnih igrališta - Grad Rijeka | 132.700,00 | 132.700,00 | 100,00 |
| 7. | Program javnih potreba u sportu - Zajednica spotova PGŽ | 1.141.700,00 | 1.141.700,00 | 100,00 |
| 8. | Nogometno igralište u sklopu Sveučilišnog kampusa na Trsatu - Grad Rijeka | 39.816,84 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Streljana Drenova - Grad Rijeka | 39.816,84 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Program javnih potreba u sportu - Savez školskih sportskih društava PGŽ | 62.200,00 | 61.400,00 | 98,71 |
| 11. | Sufinanciranje obnove nogometnog stadiona NK Željezničar - Grad Vrbovsko | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ukupno program: | 2.722.733,68 | 2.590.298,96 | 95,14 |

Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa definiranu od strane samih Korisnika.

Temeljem zahtjeva Grada Rijeke, realizacija projekata nogometnog igrališta u sklopu Sveučilišnog kampusa na Trsatu te uređenja Streljane Drenova prolongirani su za 2025., kao i projekt obnove stadiona NK Željezničar temeljem zahtjeva korisnika Grada Vrbovskog.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj održavanih sportskih objekata na području Gorskog kotara | Redovnim održavanje sportske infrastrukture stvoriti preduvjete za kvalitetniji razvoj i veću dostupnost na području Gorskog kotara | Broj | 11 | 11 | 11 |
| Broj sufinanciranih programa javnih potreba u sportu | Sufinanciranjem unaprijediti preduvjete za opći sportski razvoj | Broj | 18 | 18 | 17 |

U 2024. programsko područje medijskog praćenja sporta i sportske rekreacije nije izdvojeno kao zasebno programsko područje te je stoga realizirani broj programa manji, ali je bilo pojačano medijsko praćene sportsko-rekreacijskih događanja kroz ostale programe koje su realizirali Zajednica sportova PGŽ i krajnji korisnici u suradnji s lokalnim medijima.

NAZIV PROGRAMA:    5106 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

POSEBAN CILJ: 5.4. Unaprjeđenje i daljnji razvoj civilnog društva

MJERA: 5.4.1. Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za doprinos društveno-ekonomskom razvoju

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Program nagrađivanja kvalitete u tehničkoj kulturi proveden je u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Primorsko-goranske županije. Program je u funkciji poticanja razvoja kvalitetnog i sustavnog rada na području tehničke kulture s ciljem afirmacije tehničke kulture i poticanja pozitivnih vrijednosti u sustavu vaninstitucionalnog cjeloživotnog obrazovanja i povećanja kvalitete života svih dobnih skupina, a posebno onih marginaliziranih kao što su djeca i mladi, osobe s invaliditetom te osobe starije dobi i umirovljenici. Nagrađeno je pet osoba, u pet kategorija, i to: najuspješniji djelatnik u području tehničke kulture, najuspješniji mladi tehničar (kategorija osnovna ili srednja škola), najuspješniji mladi inovator (kategorija osnovna ili srednja škola), najuspješniji mentor te nagrada za životno djelo Željko Orešković.

Cilj programa javnih potreba u tehničkoj kulturi je: poticanje aktivnosti tehničke kulture kroz sudjelovanja na  specijaliziranim izložbama, sajmovima, manifestacijama i radionicama, poticanje odgoja, obrazovanja i osposobljavanja za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, kao i poticanje inovativnog rada, razvoja i širenja znanstvenih i tehničkih dostignuća, i to prvenstveno za djecu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te mladeži. Posebno se potiču navedene aktivnosti u području tehničke kulture namijenjene osobama s invaliditetom te osobama starije životne dobi.

Ukupno su, kroz provedena dva javna natječaja sufinancirana 52 korisnika za 78 odobrenih programa tehničke kulture.

Aktivnošću Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije, kao krovne organizacije na području tehničke kulture, kroz program Regionalni razvoj tehničke kulture potiče se ravnomjerni razvitak tehničke kulture na području Županije, uvažavajući pritom specifične potrebe lokalnih zajednica te opće kulturološke i ostale vrijednosti, posebice sredina u Gorskom kotaru i na otocima. U okviru ovog programa Zajednica tehničke kulture je organizirala i provela oko 50 radionica/manifestacija u kojima je sudjelovalo oko 1.500 sudionika svih dobnih skupina od predškolaca, učenika, studenata do umirovljenika. Aktivnosti su realizirane u 10 općina i gradova Gorskog kotara, priobalja i otoka.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nagrađivanje kvalitete u tehničkoj kulturi | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 2. | Program javnih potreba u tehničkoj kulturi | 111.000,00 | 105.607,90 | 95,14 |
| 3. | Regionalni razvoj tehničke kulture - Zajednica tehničke kulture PGŽ | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00 |
|  | Ukupno program: | 149.000,00 | 143.607,90 | 96,38 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj sufinanciranih programa javnih potreba u tehničkoj kulturi | Sufinanciranjem unaprijediti razvoj tehničke kulture te potaknuti uključivanje građana, posebno djece i mladih, u aktivnosti tehničke kulture | Broj | 55 | 55 | 78 |

Broj sufinanciranih programa javnih potreba u tehničkoj kulturi znatno je veći od planiranog iz razloga što su izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije u 2024. osigurana dodatna sredstva za javne potrebe u tehničkoj kulturi te su stoga provedena dva javna natječaja za odabir programa iz područja tehničke kulture.

NAZIV PROGRAMA:	 5107 KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA

POSEBAN CILJ: 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti

MJERA: 5.3.1. Poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

U sklopu projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“, koji je završio u svibnju 2021., projektni partner Grad Kraljevica podno je žalbu na dodijeljenu financijsku korekciju te je ista prihvaćena nakon tri godine. Županija, kao vodeći partner, primila je i potom isplatila pripadajuća sredstva Gradu Kraljevici.

Također, planirana su sredstva za isplate projektnim parterima za sufinanciranje vlastitog udjela u provedbi Projekta, iz Fonda Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, s obzirom na to da je okončan postupak vezan uz žalbu te su ostvareni uvjeti za podnošenje zahtjeva za isplatu. Planirana sredstva biti će isplaćena projektnim partnerima u 2025. jer do kraja 2024. nije završen proces usklađenja između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, kao kontrolnih tijela.

Aktivnost Održivost rezultata projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ provodi se kao ugovorna obveza prethodno završenog projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ sufinanciranog EU sredstvima, a u suradnji s Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja Rijeka i projektnim partnerima.  U tu svrhu provedeno je niz aktivnosti s ciljem promocije i održivosti pokazatelja uspješnosti.

Ruta je sudjelovala na dvije konferencije, u Dubrovniku i Solinu, održane su tri izložbe, u Primorsko-goranskoj i dvije u Karlovačkoj županiji, održano je 11 manifestacija, od kojih jedna u Opatiji s više od 20 događanja, proveden je nagradni natječaj povodom Valentinova, emitirano je 38 emisija o Frankopanima na Radio Rijeci, odigrane su 23 frankopanske kazališne predstave, osmišljene su tri igrifikacije i radionice, edukacija za interpretatore kulturne baštine na Ruti, osmišljen novi projekt Bajkoteka s osam izložbeno-edukativnih programa te je izrađen novi frankopanski suvenir (naušnice) i novi promotivni proizvodi (bočica za vodu, lepeza i nepropusna torbica). Nastavljena je suradnja s Filozofskim fakultetom u Rijeci, Odsjekom za povijest, te je 12 studenata odradilo stručnu praksu u sklopu Rute.

Kontinuirano se bilježi povećanje broja pratitelja na društvenim mrežama. Svih osam interpretacijskih centara, kojima upravljaju jedinice lokalne samouprave, Biskupija Krk i Prirodoslovni muzej Rijeka, bilo je otvoreno za posjetitelje.

Sustavno se provodi koordinacija s projektnim partnerima radi kvalitetnog funkcioniranja interpretacijskih centara i Rute kao cjeline te suradnja s ugostiteljima, turističkim sektorom, građanima, umjetnicima i studentima, učenicima i djecom predškolske dobi, s ciljem razvoja i promocije postojećih i novih kulturno-turističkih proizvoda i događanja na Ruti, a sve u svrhu dugoročnih prepoznatljivih učinaka za razvoj ekonomije, lokalnog gospodarstva i turizma.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana - EU | 348.701,77 | 258.301,76 | 74,08 |
| 2. | Održivost rezultata projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana | 121.240,00 | 90.053,04 | 74,28 |
|  | Ukupno program: | 469.941,77 | 348.354,80 | 74,13 |

Izvršenje financijskog plana u sklopu Projekta niže je od planiranog jer se sredstva iz Fonda za sufinanciranje vlastitog udjela u provedbi Projekta nisu mogla isplatiti projektnim partnerima zbog nedovršenog usklađenja kontrolnih tijela, dok su u sklopu održivosti rezultata Projekta ostvarene uštede, no sve aktivnosti su u potpunosti realizirane.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj interpretacijskih centara kulturne baštine dostupnih za posjetitelje | Poticanjem i koordinacijom rada interpretacijskih centara doprinijet će se promociji kulturne baštine i održivosti Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana | Broj | 8 | 8 | 8 |

GLAVA: 01103 POMORSKI I POVIJESNI MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

NAZIV PROGRAMA:   1131 PROMICANJE KULTURE

POSEBAN CILJ: 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti

MJERA: 5.3.1. Poticanje razvoja kulture i održivog korištenja kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta, 5.3.2.  Modernizacija, izgradnja i opremanje kulturne infrastrukture i podrška kulturi u post-Covid razdoblju

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Programske aktivnosti Muzeja i njihova planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada Muzeja za 2024., a provodile su se u sjedištu Muzeja u Rijeci, dislociranim zbirkama u Lipi i Kastvu (zbirka u Dobrinju trenutno je zatvorena radi obnove) te na lokacijama u Sv. Vidu-Miholjice gdje je prezentirana Arheološka zbirka Cickini i u Kraljevici gdje je smještena Zbirka maketa brodova brodogradilišta Kraljevica. Muzej provodi aktivnosti i izvan navedenih prostora, a u suradnji sa suradničkim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, kao i predstavnicima civilnog društva.

Osigurana su sredstva za obveze prema 31 radniku Muzeja i njihov redovan rad, za redovne materijalne rashode te rashode za nabavu opreme za rad.

Sklopljeni su ugovori s Općinom Matulji i Gradom Kastvom za sufinanciranje materijalnih troškova i troškova radnih mjesta kustosa koji su zaduženi za dislocirane zbirke Muzeja u navedenim jedinicama lokalne samouprave.

Od 2016., temeljem prigovora Grada Rijeke, vodio se sudski spor radi osporavanja vlasništva Muzeja nad kućom Nugent. S obzirom na to da je u ožujku 2024. Visoki trgovački sud potvrdio vlasništvo Muzeja nad Kućom Nugent, u tijeku je proces stupanja u posjed nekretnine.

Temeljem javnih potreba u kulturi, Muzeju je sufinancirano devet programa od strane Ministarstva kulture i medija RH (Prepoznavanje odsustva - umjetnički program povodom 80. godišnjice stradanja Lipe, Digitalizacija fundusa PPMHP, 3. Edukativni program PPMHP za 2024., Izložbeni program PPMHP za 2024., Restauracija ugrožene i građe za stalni postav te predstavljanje na frontend-u, Rigojanči-ljubav kao slatko nadahnuće, Mađarska, Pečuh, Program nakladništva PPMHP za 2024., Radionice umijeća gradnje i plovidbe tradicijskim barkama Kvarnera, Malinska – arheološka lokacija Cickini  za arheološka istraživanja), u ukupnom iznosu od 36.800,00 eura, te pet programa od strane Grada Rijeke (Edukativni program PPMHP za 2024., Izložbe iz fundusa PPMHP: Moj Japan i Dotakni svijet, Restauracija građe za stalni postav i restauracija ugrožene građe, Prepoznavanje odsustva - umjetnički program povodom 80. godišnjice stradanja Lipe, Živi muzej, dramsko-povijesna forma), u ukupnom iznosu od 11.800,00.

Muzej i njegove dislocirane zbirke, osim stručne i znanstvene obrade predmeta u zbirkama, prikupljanja i istraživanja baštine Primorsko-goranske županije, kroz kontinuirani rad sa zajednicom sudjeluju u nizu manifestacija i programa.

U sklopu izložbenog programa u prostorima Muzeja realizirano je sedam autorskih izložbi te pet gostujućih. Izvan Muzeja realizirano je 13 autorskih izložbi (od čega osam u okviru edukativno-izložbenog projekta Bajkoteka).

Muzej je izdao tri kataloga izložbi, jedan katalog projekta, dva kataloga edukativno-izložbenog programa te tri deplijana i dva vodiča kroz stalni postav. Tiskano je i predstavljeno drugo izdanje knjige Rijeka ili smrt.

Otvoren je Mali muzej ribarstva i brodogradnje u Kraljevici za koji je stalni postav realizirao Muzej i u kojemu je izložena građa iz muzejske Zbirke maketa brodova brodogradilišta Kraljevica.

Povodom 80. obljetnice stradanja u Lipi, u Memorijalnom centru Lipa pamti organizirani su prigodni program i izložba.

U okviru edukativne djelatnosti ostvareno je 385 edukativnih programa, vodstava, predavanja, edukativnih radionica i igraonica na kojima je sudjelovalo 5.645 posjetitelja. Održane su tri predstave Dramaca iz Guvera, dva otvorenja izložbi radova polaznika Muzejskog malog ateljea i dva predavanja za pedagoške djelatnike slovenskih muzeja. Održano je 114 vodstava stručnih djelatnika Muzeja. U drugoj polovici godine uspješno su provedene aktivnosti novog muzejskog programa Bajkoteka na osam lokacija interpretacijskih centara koji su uređeni u okviru Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana, namijenjenog djeci predškolskog i ranog osnovnoškolskog uzrasta.

Nastavljena je provedba programa Volim grad, poznam grad za učenike 3. razreda osnovnih škola, kroz koji se povijest Rijeke upoznaje kroz njezinu spomeničku baštinu.

U suradnji s Gradom Rijeka, koji je osigurano sredstva za prijevoz učenika i ulaznice, proveden je pilot projekt poludnevne Terenske nastave za učenike osmih razreda riječkih osnovnih škola u dislociranim zbirkama u Kastvu i Lipi te je njegovom provedbom znatno povećan broj posjetitelja.

U sklopu suradnje sa Sveučilištem u Rijeci, u Muzeju kao Stručnoj bazi, mentorirano je 19 studenata Povijesti i Povijesti umjetnosti, a još je dvoje studenata mentorirano kroz EU program Erasmus+.

U Memorijalnom centru Lipa pamti održan je aktiv profesora povijesti. Ovim se aktivnostima produbljuje i proširuje suradnja s obrazovnim sektorom.

Konstituiran je novi saziv Građanskog muzejskog vijeća, a u suradnji s Udrugom Ajkule realizirana je izložba na Korzu te su održana tri radna sastanka i definirane  su smjernice programa za mandatno razdoblje. Za program Građanskog muzejskog vijeća Muzej je primio godišnju nagradu ICOM-a u kategoriji inovativne/održive muzejske prakse.

Muzej je nastavio provoditi projekt Brdo kulture u suradnji s kulturnim ustanovama u Rijeci s ciljem privlačenja posjetitelja kulturnih programa u Rijeci. U sklopu projekta održane su radionice, vodstva, događanja, predavanja, otvorene su dvije izložbe, a u perivoju Muzeja održan je Gala koncert Glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov. U cilju zaštite i prezentacije baštine izvan Muzeja, pružena je stručna pomoć Muzeju grada Crikvenice vezano uz interpretaciju kuće Belobanić u Triblju, ostvarena je suradnja s interpretacijskim centrom maritimne baštine Duboak te s Općinom Klana na prezentaciji Claustre.

Kroz besplatan ulaz za posjetitelje, izložbe i njihove popratne programe, vodstva kustosa, kako u Muzeju tako i online, radionice, okrugle stolove, promocije, predavanja i video prezentacije, Muzej je proveo i sudjelovao u nizu aktivnosti kako što su: Noć muzeja 2024., obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, Međunarodni dan muzeja, Europski dani arheologije 2024., Tjedan za darovitost 2024., Festival znanosti 2024., festival suvremenog plesa Port of dance te Fiumara.

Arheološka terenska istraživanja provedena su na lokalitetima Gradina (Malinska), Kaslir, Cickini na otoku Krku, Grobišće (grobnik) i Solin (Kostrena) te arheološki nadzor nad radovima na Trsatskom kaštelu. Muzej surađuje u aktivnostima turističke promocije arheološke baštine otoka Raba u projektu RAT. Provedeno je rekognosciranje pokretne i nepokretne kulturne baštine Primorsko-goranske županije u cilju stvaranja baze podataka, obrade, čuvanja, prezentacije i promidžbe vrijedne baštine.

Kroz rad Povjerenstva za stjecanje muzejske građe muzejski fundus obogaćen je s 19.315 novih predmeta koji su otkupljeni ili darovani Muzeju. Knjižni fond obogaćen je za 11 izdanja. Iz Vrbnika je nakon više desetljeća vraćena arheološka prapovijesna građa s lokaliteta Mišinci i pripojena fundusu Muzejske zbirke Kastavštine.

Nastavljen je rad na programu restauracije muzejske građe u sklopu kojeg su provedeni konzervatorsko-restauratorski radova na 11 muzejskih predmeta. U tijeku je izrada plana restauracije predmeta iz fundusa Muzeja koju će u sljedećem trogodišnjem razdoblju provoditi Hrvatski restauratorski zavod u sklopu svog programa. Provedena je redovna preventivna zaštita muzejske građe na lokaciji u Guvernerovoj palači u Memorijalnom centru Lipa pamti te monitoring u izložbenim salonima prvoga kata Guvernerove palače

Nastavljen je proces inventarizacije, digitalizacije i obrade muzejske građe i dokumentacije te migracije podataka iz knjižnice Muzeja u računalni program. Stvoreno je 1.112 zapisa u bazi Fundus, a u bazu Sekundarne dokumentacije 668 zapisa dokumentacijskih zbirki. U cilju zaštite i prezentacije muzejske građe, izvršena je digitalizacija više od 1.500 muzejskih predmeta. Muzej je intenzivirao aktivnost na nacionalnom projektu E-kultura te objavio prvih 2.300 zapisa o muzejskim predmetima s fotografijom visoke rezolucije. Na muzejskoj platformi digitalni.ppmhp.hr javno je dostupno gotovo 17.000 predmeta, odnosno 22% predmeta u fundusu, što je povećanje od 1.200 predmeta u odnosu na kraj 2023. Nastavljen je rad na razvoju sadržaja i funkcionalnosti muzejske aplikacije u vidu novih vizualnih sadržaja, prilagodbe tekstualnih i audio sadržaja te prilagodbe interaktivne karte. Putem analitičkog sučelja aplikacije, detaljno se prati njeno korištenje te se na osnovu dobivenih podataka planira daljnji razvoj i prilagodba sadržaja i funkcionalnosti. Sadržaj aplikacije dopunjen je s dva višejezična audio i tekstualna vodiča te dva video vodiča namijenjena gluhim i slabovidnim osobama. Sukladno novoj zakonskoj obvezi Muzej je donio Plan digitalizacije.

Stalni postav, programe i manifestacije Muzeja na lokaciji Guvernerove palače i njegovih dislociranih zbirki u Kastvu i Lipi te lokacijama na Sv. Vidu-Miholjice i u Kraljevici posjetilo je 32.591 posjetitelja, a izložbe postavljene izvan lokacija Muzeja oko 21.664 posjetitelja.

Osim muzejskog i izložbenog programa, u prvom polugodištu na lokaciji Guvernerova palača u Mramornoj dvorani, atriju i perivoju Muzeja održan je niz ostalih događanja: svečane akademije, otvorenja, promocije, koncerti, stručna predavanja i manifestacije u organizaciji Muzeja, škola, jedinica lokalne uprave i samouprave te pravnih i fizičkih osoba koje je posjetilo 9.894 posjetitelja.

Na web stranici je zabilježeno 27.700 posjetitelja, na portalima digitalni.ppmhp.hr i muzejmalabarka.com 25.540 posjetitelja te 6.694 posjetitelja virtualnih izložbi. Sadržajima na mobilnoj i web aplikaciji pristupilo je 1.094 korisnika.

Organizirano je više 150 posebnih događanja (promocije, koncerti, svečane akademije i slična protokolarna i kulturna događanja) koja su okupila 11.989 posjetitelja.

Nastavljeno je aktivno sudjelovanje u nacionalnom konzorciju Znameniti.hr uz najvažnije nacionalne institucije poput HAZU, NSK, Leksikografski zavod i dr. te je u tijeku priprema online izložbe o dr. Franjji Kresniku koje je tek prva od nekoliko online izložbi koje će biti izrađene u sklopu suradnje.

Nastavljeno je sudjelovanje u nacionalnom Pilot projektu utvrđivanja porijekla imovine oduzete za vrijeme i nakon 2. svjetskog rata te je provedeno istraživanje dijela fundusa rezultati kojeg su predstavljeni na znanstvenom skupu projekta održanom u knjižnici HAZU u Zagrebu.

Kao jedan od nositelja aktivnosti zaštite i očuvanja pomorske nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske, Muzej je bio domaćin i suorganizator konferencije o nematerijalnoj baštini.

Kroz program Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana provedena je igrifikacija, proveden je nagradni natječaj za Valentinovo, izrađen je novi suvenir Rute (naušnice), emitirane su 23 emisije FLJUK-a na Radio Rijeci, odigrano je 12 kazališnih predstava, objavljen je nagradni foto natječaj, proveden je nastavak edukacije za interpretatore kulturne baštine, postavljene su četiri izložbe, uz koje su održana stručna vodstva i radionice, održana je manifestacija „Frankopani u Opatiji“, te predstavljanje Interpretacijskih centara s popratnim glazbenim, kulturnim i gastro programom, ugošćeni su sudionici terenskih nastava, nacionalnih i internacionalnih grupa izletnika, sudjelovalo se u manifestacijama nacionalnog i međunarodnog karaktera (Noć muzeja, Noć knjige, Noć tvrđava, Dan pogibije), organizirana su dva jednodnevna izleta. Također, ostvarena je i suradnja s vrtićima, osnovnim i srednjim školama na području Županije te sa Sveučilištem u Rijeci. U sklopu Projekta stručnu praksu obavljalo je ukupno 12 studenata.

U okviru aktivnosti odnosa s javnošću objavljeno je niz objava u raznim medijima, predstavnici Muzeja sudjelovali su u televizijskim i radio emisijama, intervjuima, predstavljanjima aktivnosti te je nastavljena suradnja s Hrvatskom radio televizijom, snimanje dokumentarnog serijala o Ruti, redatelj Danko Volarić.

U okviru stručnog rada realizirane su tri posudbe za potrebe realizacije izložbi domaćih i inozemnih muzeja s kojima Muzej surađuje te je odobreno 80 zahtjeva za uvid i korištenje muzejske građe i dokumentacije. Predstavnici Muzeja održali su niz izlaganja na kongresima, savjetovanjima i okruglim stolovima, pohađali edukacije, radionice, studijska putovanja i prezentacije te pružali mentorske potpore i izradili jedan stručni  članak te sedam recenzija članaka.

Dovršeni su radovi na obnovi zapadne fontane.

U tijeku je provedba EU projekta „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“. Izrađena je Studija izvodljivosti Obnove i rekonstrukcije Guvernerove palače. Održano je 15 sastanka Projektnog tima, dva sastanka Koordinacijskog tima, izrađene su Izmjene i dopune glavnog projekta  s troškovnicima čime su radovi podijeljeni na sedam etapa, izrađeni su Izvedbeni projekti te je pokrenut postupak javne nabave za radove i za stručni nadzor. Predana su i odobrena četiri zahtjeva za nadoknadom sredstava. Tijekom provedbe Projekta došlo je do poskupljenja cijene radova i potrebe za provedbom dodatnih radova radi ishođenja uporabne dozvole te je odlukom Županijske skupštine osigurano dodatnih 2 milijuna eura u financijskom razdoblju od 2024.-2027. za nastavak provedbe. Izrađen je i predan projektni prijedlog za Obnovu Guvernerove palače u Rijeci – 2. faza za sufinanciranje iz EU fondova u okviru poziva za Obnovu javne kulturne infrastrukture. Vrijednost projekta je 7 milijuna eura uz stopu sufinanciranja iz EU fondova od 85%. Rezultati se očekuju u travnju 2025. U tijeku je preseljenje Muzeja na privremenu lokaciju na Zametu, a prostor u koji se premješta muzejska građa prilagođen je za njezinu pohranu.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administracija i upravljanje | 1.117.666,00 | 1.091.881,12 | 97,69 |
| 2. | Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe | 242.712,77 | 220.011,96 | 90,65 |
| 3. | Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja | 50.210,00 | 49.118,00 | 97,83 |
| 4. | Projekt „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“ - EU | 954.486,91 | 193.096,25 | 20,23 |
|  | Ukupno program: | 2.365.075,68 | 1.554.107,33 | 65,71 |

Izvršenje plana za Projekt „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“ je niže od planiranog s obzirom na to da je došlo do poskupljenja cijene radova, kao i potrebe za dodatnim radovima, odnosno dodatnim financijskim sredstvima, zbog čega je pokrenut postupak donošenja odluke o financiranju Projekta, osiguranju dodatnih sredstava i nastavku istoga te su aktivnosti započele kasnije od planiranog.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj digitaliziranih predmeta u fundusu muzeja i ustanove u kulturi | Povećanjem broja digitaliziranih predmeta muzejskog fundusa doprinijeti digitalnoj transformaciji muzeja i zaštiti baštine | Broj | 63.783 | 63.790 | 76.404 |
| Broj događanja, izložbi, stručnih vodstava, radionica, manifestacija | Povećanjem broja muzejskih i kulturnih programa doprinijeti prezentaciji bogatstva, zaštite i očuvanja muzejskog fundusa i kulturne baštine u cjelini | Broj | 350 | 355 | 562 |
| Broj posjetitelja muzejskih i kulturnih sadržaja | Atraktivnim muzejskim i kulturnim sadržajima i programima povećati broj posjetitelja u uvjetima pandemije | Broj | 24.954 | 25.000 | 32.591 |

Zbog povećanog broja novoinventiranih, darovanih i otkupljenih predmeta te pojačane aktivnosti u sklopu aktivnosti povezanih s daljnjom izgradnjom Digitalnog fundusa, povećan je broj digitaliziranih predmeta u fundusu Muzeja, što doprinosi zaštiti i lakšoj dostupnosti građe o kojoj Muzej skrbi kao i digitalnoj transformaciji Muzeja.

GLAVA: 01104 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA

NAZIV PROGRAMA:   1141 PROMICANJE KULTURE

POSEBAN CILJ: 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti

MJERA: 5.3.1. Poticanje razvoja kulture i održivog korištenja kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta, 5.3.2. Modernizacija, izgradnja i opremanje kulturne infrastrukture i podrška kulturi u post-Covid razdoblju

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Sve programske aktivnosti Muzeja i njihova planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada, a provode se na dvije lokacije na kojima Muzej djeluje, u Rijeci i Brodu na Kupi.

Redovno su se provodile aktivnosti izložbenog programa Muzeja te intervencije održavanja stalnih postava u Rijeci i Brodu na Kupi. U prostoru Muzeja i izvan njega postavljeno je ukupno šest autorskih privremenih izložbi.

Nastavljeno je s aktivnostima komunikacije, edukacije i razvoja publike. U okviru bogatog programa muzejske edukacije održano je 270 edukativnih radionica, 80 stručnih vodstava, 24 popularno-znanstvena predavanja, 18 manifestacija, 8 interpretacijskih šetnji i stručnih ekskurzija, dvije inkluzivne projekcije filma, četiri predstave, dva koncerta te edukativne aktivnosti kroz digitalne platforme. Muzej je bio i suorganizator Festivala znanosti u Rijeci te je sudjelovao na raznim događanjima s ciljem promidžbe prirodoslovne građe Muzeja i prirodne baštine županije. Muzej je redovito uključen u aktivnosti Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana.

Muzejske je programe u prostorima Muzeja posjetilo ukupno 22.382 posjetitelja, od čega 15.080 u Rijeci i 7.302 u Brodu na Kupi, te dodatnih 50.500 posjetitelja u gostujućim i javnim prostorima, od čega je 50.000 procijenjen broj posjetitelja na Riječkoj ribarnici, a ostalo su zabilježeni posjetitelji u drugim ustanovama gdje su gostovali programi Muzeja.

U okviru redovne djelatnosti Muzeja prikupljeno je, obrađeno i inventirano 517 muzejskih predmeta s oko 2.000 primjeraka životinjskih, biljnih, geoloških i paleontoloških uzoraka, a temeljem znanstvene i stručne obrade zbirki, stručni djelatnici Muzeja objavili su ukupno devet znanstvenih radova, od kojih dva u časopisima u prvom kvartilu (Q1), odnosno znanstvenim časopisima koji obuhvaća 25% časopisa na svijetu koji u nekom području imaju najviši faktor utjecaja, te četiri u časopisima u drugom kvartilu (Q2), odnosno u časopisima koji imaju faktor utjecaja viši od medija, a ispod prvih 25%, što govori o iznimnoj kvaliteti znanstvenog rada. Objavljena su tri stručna rada te je pripremljeno šest stručnih studija i elaborata.

Djelatnici Muzeja su s osam priopćenja aktivno sudjelovali na domaćim i stranim znanstvenim ili stručnim skupovima. Na temelju intenzivnog rada na znanstvenoj obradi građe, djelatnik Muzeja, dr. sc. Marcelo Kovačić, smješten je na listu 2% najutjecajnijih znanstvenika na svijetu, a koju objavljuje Sveučilište Stanford.

Provodi se proces reorganizacije i prilagodbe čuvaonica zbirki uslijed velikog i kontinuirano rastućeg obima građe. Uređen je i dodatni laboratorijski prostor i prostor čuvaonica u sklopu čuvaonica zbirki, namijenjen održavanju Banke sjemena u matičnoj zgradi Muzeja.

Muzej je aktivan na društvenim mrežama gdje bilježi velik broj pratitelja, ali i njihov stalni porast, te redovito dijeli edukativne informacije i novosti o događanjima u sklopu Muzeja.

U sklopu provedbenih aktivnosti EU projekta FASIH financiranog iz programa Kreativna Europa, Muzej je kao jedan od projektnih partnera organizirao četiri interdisciplinarne radionice vezane za industrijsku baštinu i prirodni okoliš, sudjelovao u provođenju otvorenog poziva za umjetničke radove te sudjeluje u mentoriranju odabranih umjetničkih projekata.

Muzej je u ulozi vodećeg partnera, zajedno sa sedam partnera, započeo s provođenjem projekta „transPlant“ iz INTERREG programa Slovenija-Hrvatska. U okviru projekta je zaposlena dodatna stručna osoba, nabavljena je oprema za banku sjemena te je obavljen opsežan terenski rad. Muzej je organizirao kick-off sastanak te je u kontinuiranoj komunikaciji sa Zajedničkim tajništvom i svim partnerima oko administrativnog okvira i provedbe aktivnosti.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administracija i upravljanje | 582.981,25 | 582.980,37 | 100,00 |
| 2. | Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe | 89.497,78 | 77.389,03 | 86,47 |
| 3. | Opremanje i izgradnja posjetiteljske infrastrukture | 81.736,43 | 51.198,39 | 62,64 |
| 4. | Projekt FASIH - Creative Europe - EU | 6.200,00 | 2.806,27 | 45,26 |
| 5. | Projekt TRANSPLANT - EU | 42.800,00 | 42.619,81 | 99,58 |
|  | Ukupno program: | 803.215,46 | 756.993,87 | 94,25 |

Programska aktivnost Opremanje i izgradnja posjetiteljske infrastrukture izvršena je u manjem postotku od planiranog jer dio sredstava od prodaje ulaznica, ostvaren krajem 2024., nije utrošen, već se prenosi u 2025. za poboljšavanje posjetiteljskog iskustva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj digitaliziranih predmeta u fundusu | Povećanjem broja digitaliziranih predmeta muzejskog fundusa doprinijeti digitalnoj transformaciji muzeja i zaštiti baštine | Broj | 29.400 | 29.600 | 30.718 |
| Broj događanja, izložbi, stručnih vodstava, radionica, manifestacija | Povećanjem broja muzejskih i kulturnih programa doprinijeti prezentaciji bogatstva, zaštite i očuvanja muzejskog fundusa i kulturne baštine u cjelini | Broj | 320 | 320 | 414 |
| Broj posjetitelja muzejskih i kulturnih sadržaja | Atraktivnim muzejskim i kulturnim sadržajima i programima povećati broj posjetitelja u uvjetima pandemije | Broj | 20.000 | 22.000 | 22.382 |

S obzirom na izuzetan odaziv publike, programi za posjetitelje realizirani su u znatno većem broju od planiranog. Građa je prikupljana i obrađivana konstantnim angažmanom, što je dovelo i do nešto više vrijednosti broja digitaliziranih predmeta u fundusu.

GLAVA: 01105 USTANOVA IVAN MATETIĆ RONJGOV

NAZIV PROGRAMA:   1151 PROMICANJE KULTURE

POSEB	AN CILJ: 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti

MJERA: 5.3.1. Poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Sve aktivnosti i planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada Ustanove. Kroz administraciju i upravljanje osigurana su sredstva za plaće i ostale naknade za djelatnike te za materijalne rashode i ulaganje u prostor i opremu.

Uz redovne aktivnosti, aktivnosti Ustanove bile su usmjerene na projekte stvaranja multimedijalne baze znanja te revitalizaciju glazbene baštine. Nastavljen je projekt Tradicijska glazba Istre i Sjevernog primorja u svjetlu novih izazova koji je usmjeren na inovativno očuvanje i promicanje bogate glazbene baštine. Cilj projekta je razviti interaktivni vodič, koristeći najnovije tehnologije umjetne inteligencije. Vodič će omogućiti korisnicima jednostavno i duboko “uranjanje” u tradicionalnu glazbenu kulturu Istre i Hrvatskog primorja, čineći je dostupnom i privlačnom širokom spektru korisnika. Za širu dostupnost, aplikacija će biti postavljena i na posebnoj domeni institucijskih mrežnih stranica. Ovaj korak omogućit će lak pristup širem krugu korisnika, uključujući istraživače, studente, entuzijaste i opću javnost, koji su zainteresirani za tradicijsku glazbu Istre i Sjevernog primorja.

Organizirane su tradicionalne manifestacije: 22. Matetićevi dani, 45. Proljeće u Ronjgima, 42. Mantinjada pul Ronjgi, Večeri pul Matetićevega ognjišća (Ronjgi, Rijeka, Zlobin, Malinska, Krk, Veprinac) te 2. Dječji festival čakavske pjesme Čaraoke.

U sklopu projekta Brdo kulture, koji se održava u organizaciji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Ustanova se predstavila spletom stihova i glazbe „Korezin od besed“.

Održana je 9. međunarodna kiparska kolonija u Ronjgima na temu Glagoljica iskazana glinom, koja je okupila pet umjetnike (keramičara) iz Hrvatske i dva iz Slovenije, a koji su izradili radove u raku tehnici i izložili ih na prigodnoj izložbi u Ronjgima, te je povodom ove kolonije tiskan je i prigodni katalog.

Aktivne su bile i stručne katedre Ustanove: Aktiv zborovođa županijskih pjevačkih zborova, Katedra čakavskih pjesnika, Katedra Mladi glazbenici, Delavska katedra te Katedra za istraživanje glazbene baštine Rijeke i okolice Ustanove Ivan Matetić Ronjgov.

U svrhu promicanja uvrštavanja istarske ljestvice na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine, Ustanova je sudjelovala i u organizaciji svečanog otvorenja Porto etno festivala organiziranog u čast ove značajne obljetnice. Tim je povodom po prvi puta užim centrom Rijeke organizirana parada kulturno-umjetničkih i folklornih društava Primorsko-goranske županije.

U sklopu manifestacije Kastafsko kulturno leto, u suradnji s istoimenom udrugom, organiziran je cjelovečernji koncert Zbora Hrvatske radio televizije pod dirigentskim vodstvom maestra Domenika Briškog, a na repertoaru su bile skladbe istarsko-primorskih skladatelja s naglaskom na velike vokalne simfonije Ivana Matetića Ronjgova.

U suradnji s Udrugom sopaca otoka Krka, Ustanova je sudjelovala na Danu sopila održanom u Gradu Krku i na Veprincu, gdje su se okupili sopci i kanturi Istre, otoka Krka i Novog Vinodolskog i simbolički, uz sopnju i kanat, obilježili svečanosti povodom 15. obljetnice uvrštenja Dvoglasja tijesnih intervala na listu nematerijalne kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a.

U prostorijama Ustanove održan je sastanak Županijskog stručnog vijeća profesora glazbene kulture Primorsko-goranske županije, na kojemu je članovima Vijeća predstavljen rad i aktivnosti Ustanove u tekućoj godini. U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, u Lovranu je održan dvodnevni Državni skup učitelja glazbene kulture i glazbene umjetnosti gdje su predstavljeni djelatnost Ustanove, život i djelo Ivana Matetića Ronjgova, zvuk sopila i povijest našeg autohtonog netemperiranog instrumenta. U sklopu obilježavanja „Jožehove 2024.“, na Praputnjaku, održano je stručno predavanje na temu Život i djelo Ivana Matetića Ronjgova. Članica Katedre za istraživanje glazbene baštine Rijeke i okolice Ustanove Ivan Matetić Ronjgov, Daniela Perković Frleta, sudjelovala je na 10. međunarodnom stručno-znanstvenom skupu "Iz istarske glazbene riznice" koji je održan u Puli s temom "Vladimir Fajdetić“. U organizaciji Katedre čakavskog sabora bakarskog kraja, u Domu kulture Škrljevo, održan je glazbeno-poetski recital „Čičak od zlata“ posvećen 105. obljetnici rođenja i 30. godišnjici smrti čakavskog barda Ljube Pavešića.

Izdavaštvo, kao segment rada Ustanove, usmjereno je na promicanje i tiskanje djela književne i glazbene literature bazirane na čakavskom idiomu. Tijekom 2024. objavljena su sljedeća izdanja: Čakavčići pul Ronjgi 30, zajednička zbirka članova Katedre čakavskih pjesnika Pul Matetićevega ognjišća 11, katalog Međunarodne kolonije umjetničke keramike u Ronjgima te je izdan prigodni CD autora Damira Vrbljanca povodom 120. obljetnice rođenja Drage Gervaisa.

Kao potvrdu kvaliteti istraživačkog rada u sklopu izdavačke djelatnosti Ustanove, suradnica Ustanove, dr. sc. Diana Grgurić, dobitnica je godišnje Nagrade Dragan Plemenac u 2024., Hrvatskog muzikološkog društva za knjigu „Ljestvica jednog života“ - Monografija o Ivanu Matetiću Ronjgovu, objavljenu u izdanju Ustanove Ivan Matetić Ronjgov i Sveučilišta u Rijeci.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administracija i upravljanje | 133.350,00 | 133.053,93 | 99,78 |
| 2. | Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine | 43.901,57 | 43.985,42 | 100,19 |
|  | Ukupno program: | 177.251,57 | 177.039,35 | 99,88 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacija manifestacija | Organizacijom manifestacija promovirati kulturnu baštinu | Broj | 8 | 8 | 8 |
| Tiskana izdanja | Tiskanim izdanjima doprinijeti očuvanju autohtonog izraza | Broj | 4 | 4 | 4 |